Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа «Город Лесной»

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий**

**(«Дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела Стандарта** |
| **Текущая ситуация** | **Описание текущей ситуации** |
| **№.№** | **Мероприятия по внедрению** | **Ответственный за исполнение** | **Сроки исполнения** | **KPI** **(ключевой показатель эффективности)** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в городском округе «Город Лесной»** |
| Текущая ситуация |  |
| 1.1. | Принятие постановления администрации городского округа «Город Лесной», утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в городском округе «Город Лесной» (далее – инвестиционный уполномоченный) | Глава администрации городского округа «Город Лесной» | до 15.08.2015 | Наличие постановления администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация)  |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного постановлением администрации  | Глава администрации  | до 15.08.2015 | Наличие постановления администрации  |
| 1.3. | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего городского округа «Город Лесной», назначенного инвестиционным уполномоченным | КЭРТиУ администрации  | до 01.09.2015 | Наличие изменений в должностной инструкции муниципального служащего администрации |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на официальном сайте администрации и в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт городского округа «Город Лесной» | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие публикации на официальном сайте администрации  |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | до 01.11.2015 | Наличие распоряжения администрации  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов** |
| Текущая ситуация |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте администрации  | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Общественное обсуждение на официальном сайте администрации проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов  | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Отчет о проведении общественного обсуждения |
| 2.4. | Принятие постановления администрации, об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 20.10.2015 | Наличие постановления администрации  |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте администрации и в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» | Инвестиционный уполномоченный | до 01.11.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | **Наличие совета по инвестициям и развитию предпринимательства** |
| Текущая ситуация |  |
| 3.1. | Проведение совместных заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» и Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной»  | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Наличие протоколов заседаний |
| 3.2. | Размещение протоколов заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» и Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» на официальном сайте администрации  | Инвестиционный уполномоченный | до 10.10.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Публикация информации об итогах работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» и Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» на официальном сайте администрации и в СМИ | Инвестиционный уполномоченный | систематически,до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 4. | **Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории городского округа «Город Лесной»** |
| Текущая ситуация |  |
| 4.1. | Расширение зоны ответственности в НО - Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной», включая вопросы поиска инвесторов | НО - Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» (далее – Фонд развития предпринимательства) |  декабрь 2015 года | Внесение изменений в штатное расписание Фонда развития предпринимательства |
| 4.2. | Внедрение единого стандарта предоставления услуг и выполнения работ в специализированных организациях, после его утверждения в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области | Фонд развития предпринимательства  | декабрь 2015 года |  |
| 4.3. | Публикация перечня предоставляемых услуг и выполняемых работ специализированной организацией | Фонд развития предпринимательства |  декабрь 2015 года | Наличие публикации |
| 5. | **Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории городского округа «Город Лесной»** |
| Текущая ситуация |  |
| 5.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»  | КЭРТиУ администрации, Фонд развития предпринимательства |  август2015 года | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 5.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» | КЭРТиУ администрации, Фонд развития предпринимательства  | сентябрь 2015 года | Наличие постановления администрации  |
| 6. | **Наличие утвержденных регламентов предоставления разрешений на строительство** |
| Текущая ситуация |  |
| 6.1. | Актуализация утвержденного регламента предоставления разрешения на строительство (при необходимости)  | Управление по архитектуре и градостроительству администрации  | 2015 год | Наличие постановления администрации |
| 6.2. | Контроль за размещением блок-схемы предоставления разрешения на строительство на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной»  | КЭРТиУ администрации  | постоянно |
| 6.3. | Актуализация утвержденного регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (при необходимости) | Управление по архитектуре и градостроительству администрации  | 2015 год | Наличие постановления администрации |
| 6.4. | Контроль за размещением блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | КЭРТиУ администрации  | постоянно |
| 7. | **Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в городском округе «Город Лесной»** |
| Текущая ситуация |  |
| 7.1. | Принятие решения администрации городского округа «Город Лесной» о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах городского округа «Город Лесной» на инвестиционном портале Свердловской области | МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации» | до 31.09.2015 | Наличие постановления администрации, утверждающего Порядок формирования перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности  |
| 7.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах городского округа «Город Лесной» на инвестиционном портале Свердловской области | МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации»  | до 31.09.2015  |
| 7.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах городского округа «Город Лесной» на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный  | до 30.10.2015  |
| Наличие публикации |
| 7.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах городского округа «Город Лесной» на инвестиционном портале Свердловской области | МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации», Инвестиционный уполномоченный  | Ежеквартально | Наличие публикации |
| 7.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства (концессия). | ОЭиЖП администрации | до 30.12.2015 | Наличие постановления администрации  |
| 7.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в городском округе «Город Лесной» (концессия). | ОЭиЖП администрации | до 30.01.2016 | Наличие постановления администрации  |
| 7.7. | Размещение Перечня объектов государственно-частного партнерства в городском округе «Город Лесной» на Инвестиционном портале Свердловской области и официальном сайте администрации. | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.03.2016  | Наличие постановления администрации  |
| 8. | **Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах** |
| Текущая ситуация |  |
| 8.1. | Анализ, разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | до 31.12.2015 | Наличие постановления администрации |
| 8.2 | Размещение на официальном сайте администрации алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки | Инвестиционный уполномоченный  | до 31.12.2015 | Наличие схемы действий |
| 9. | **Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения городского округа «Город Лесной», а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам** |
|  | Текущая ситуация |  |
| 9.1. | Организация взаимодействия между администрацией городского округа «Город Лесной»с организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность на территории городского округа «Город Лесной» | ОЭиЖП администрации, руководители ресурсоснабжающих организаций | май 2015  | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории городского округа «Город Лесной» |
| 9.2. | Подготовка информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний в рамках утвержденных долгосрочных производственных программ (к расчету тарифов) или реализуемых мероприятий в рамках концессионных соглашений заключенных на объекты коммунальной инженерной инфраструктуры (тепло-, электро-, газо, водоснабжения и водоотведения) | ОЭиЖП администрации | 3 квартал 2015  | Наличие публикации |
| 9.3. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на официальном сайте администрации  | Инвестиционный уполномоченный  | 3 квартал 2015  |
| 9.4. | Подготовка информации о свободных энергетических мощностях | ОЭиЖП администрации, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015  | Наличие публикации |
| 9.5. | Размещение на официальном сайте администрации информации о свободных энергетических мощностях | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015  |
| 9.6. | Реализация инвестиционных проектов городского округа «Город Лесной» в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инженерной инфраструктуры (объектов тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения) | ОЭиЖП администрации  | до 01.01.2016  | Наличие концессионного соглашения  |
| 9.7. | Разработка схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной», а также муниципальной комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» | ОЭиЖП администрации  | 2 квартал 2015 (за исключением:разработка схемы газоснабжения – январь 2016, схемы электроснабже-ния – декабрь 2016) | Наличие постановления администрации  |
| 9.8. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации порядка и блок-схемы подключения организаций к электро- и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | ОЭиЖП администрации, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.9. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы)  | ОЭиЖП администрации, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.10. | Размещение на официальном сайте администрации базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы)  | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |