Отчет о ходе достижения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» за январь-июнь 2014 года

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | № 600 от 07 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | 2014 | 30 | 100 (39 554,0 тыс.руб.) | 70,0 (27 690 тыс.руб.) | 30,0 (11 864) тыс.руб.) | Привлечение инвестиций: 1) реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» по ИП «Магистральные сети системы водоснабжения г. Лесной - I пусковой комплекс – разгрузочный водовод от насосной станции 2 подъема 35 квартала до резервуаров на горе Липовая, г. Лесной, Свердловская область» в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 39 554,0 тыс.руб.; 2) ИП «строительство разгрузочного водовода – 2-й пусковой комплекс водовод по Дорожному проезду» на сумму 22 326,9 тыс.руб. |
| 1.2. | -//- | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) | лет | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | 2014 | Не более 15 | 24,2 | - | + 9,2 | Критерий в 2014 году – не выполним. Показатель возможно исполнить при условии, что расчетный коэффициент входного порога для получения жилищной ипотеки (К) буде не менее 1 (с учетом сложившихся экономических показателей в 2014 году плановый коэффициент (К) составит порядка 0,83 |
| 1.3. | -//- | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) | рублей, в процентах к 2011 году | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | 2014 | снижение на 20% | 40 820 | - | - | Сравнительный анализ показателей с учетом ввода многоквартирного жилья (без учета ИЖС) по итогам отчетного года |
| 1.4. | -//- | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | млн.кв.м, в процентах к 2011 году | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | 2014 | увеличение не менее чем на 20% | 0,00978 | - | - | Анализ показателей с учетом ввода многоквартирного жилья (без учета ИЖС) |
| 1.5. | -//- | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия) | проценты | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | 2014 | 60 | 8,5 | 5,4 | 3,1 | Из расчета нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 01.01.2014 - 2211 семья, за 2 полугодие 2014 – жил.условия улучшены у 119 семей |

ТИПОВАЯ ФОРМА № 2

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, тыс.рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |
| Наименование показателя 1: «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |
| 1.1. | Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» (в ред. решения Думы городского округа «Город Лесной» от 22.01.2014 № 232) | Магистральные сети системы водоснабжения г.Лесной – I пусковой комплекс – разгрузочный водовод от насосной станции 2 подъема 35 квартала до резервуаров на горе Липовая, город Лесной Свердловской области | В стадии исполнения (объект переходящий, строительство начато в 2012 г., окончание – 2014 г.) | 3 кв. 2014 | - | 2014 | 39 554,0 | 6 899,6 | 32 654,4 | В решении Думы городского округа «Город Лесной» по указанному ИП указано плановое финансирование по 2014 году в сумме 68 484,3 тыс.руб., в отчетной форме в графе 8 – указан план с учетом стоимости мун.контракта заключенного по итогам проведенных торгов |
| 1.2. | -//- | Магистральные сети системы водоснабжения г.Лесной - II пусковой комплекс - магистральный водовод вдоль Дорожного проезда (ул. №31), город Лесной Свердловской области | Начало и сдача объекта в 2014 г. | 4 кв. 2014 | - | 2014 | 22 326,9 | - | 22 326,9 |  |
| Наименование показателя 2: «Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)» |
| 2.1. | Утвержденные главой администрации городского округа «Город Лесной»: - целевые индикаторы, обеспечивающие исполнение важнейших целевых показателей, установленных Указом; - сетевой план-график по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по ГО «Город Лесной» на 2012- 2016 г.г. | - увеличение жилищной обеспеченности, (кв.м. на человека / ввод жилой площади, тыс.кв.м.) | 24,8 / 13, 972 | 2014 | 2-е полугодие 2014 | х | х | х | х | Факт за 2-е полугодие 2014 г.: 24,4 / 1, 351 |
| 2.2. | -//- | - коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | 3,36 | 2014 | - | х | х | х | х | Из расчета ввода жилья эконом.класса в объеме не менее 70% стоимостью не выше 40 820 руб/м², согласно приказа Минстроя России от 10.01.2014 N 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года» |
| Наименование показателя 3: «Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)» |
| 3. | Утвержденные главой администрации городского округа «Город Лесной»: - целевые индикаторы, обеспечивающие исполнение важнейших целевых показателей, установленных Указом; - сетевой план-график по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по ГО «Город Лесной» на 2012- 2016 г.г. | Из расчета ввода жилья эконом.класса в объеме не менее 70% (руб/кв.м.) | 40 820 | 2014 | - | х | х | х | х |  |
| Наименование показателя 4: «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» |
| 4.1. | Утвержденные главой администрации городского округа «Город Лесной»: - целевые индикаторы, обеспечивающие исполнение важнейших целевых показателей, установленных Указом; - сетевой план-график по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по ГО «Город Лесной» на 2012- 2016 г.г. | - доля ввода жилья экономического класса (многоквартирные жилые дома), тыс.кв. | 9,78 | 2014 | 1полугодие 2014 | х | х | х | х |  |
| 4.2. | -//- | - предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ | х | х | х | х | х | х | х | В связи с тем, что территория городского округа "Город Лесной" имеет особый статус закрытого административного территориального образования (ЗАТО) Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" не может быть реализован на территории, так как он регламентирует отношения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков для ИЖС отдельным категориям граждан исключительно в собственность. При этом, в соответствии с Земельным кодексом РФ (пункты 5 и 2 статьи 27) земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность (письмо МУГИ СО от 26.02.2010г. №78-2401) |
| Наименование показателя 5: «Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)» |
| 5.1. | Утвержденные главой администрации городского округа «Город Лесной»: - целевые индикаторы, обеспечивающие исполнение важнейших целевых показателей, установленных Указом; - сетевой план-график по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по ГО «Город Лесной» на 2012- 2016 г.г. | - удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда (с учетом реализации сетевого план-графика застройки) | 1,11 | 2014 | - | х | х | х | х | За счет индивидуального жилищного строительства, за 1 полугодие 2014 года - ведено 1 351, 1 кв.м. |
| 5.2. | -//- | - увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями (54м² на семью из 3 человек), за счет собственных и заемных средств (положительная динамика при К ≥ 1) | 0,83 | 2014 | - | х | х | х | х | Критерий в 2014 году – не выполним. Показатель возможно исполнить при условии, что расчетный коэффициент входного порога для получения жилищной ипотеки (К) буде не менее 1 (с учетом сложившихся экономических показателей в 2014 году плановый коэффициент (К) составит порядка 0,83 |